## Sheet1
시간 | 일 | 비고 | > | 프로젝트 일정 |  | 체크사항 | 주간 목표 | 비고 | 에어클래스(전자기학 1+2 & 회로이론 1+2) | 소요시간 | 수행시간 | 남은 일수 | 265일
02:30 ~ 08:10 | 잠 |  | 1. SCR-OBD - 부저 추가 -> 기존버젼과 60set납품버젼의 회로도가 달라 cubemx수정 => 기존 LED output으로 사용하였던 핀중 Timer2 CH2에 PWM핀이 하나 남아서 사용함 ==> 소리가 너무작아서 MLT에 Active Buzzer로 쪽보드 제작 의뢰 2. STM32_RELAY_WIFI - 아웃풋 4EA추가 설계 완료 -> ULN2803사용하여 오픈콜렉터 형식으로 4채널 출력 - 디버깅 (진행중) -> 회로에서 PCB로 넘기기 위해 각종 핀에러 수정 및 Footpring매칭 3. 2020년 프로젝트 결산 - 프로젝트 참여비율 계산 및 결과 전달 (To GD) | 날짜 | 업무 | 1. NCT세트 피앤이로부터 전달 받으면 사설IP, 외부IP에 따라 타임아웃 적용이 다르게 되던 현상 테스트 할 것 2. 로그 이름이 날짜 변경 시 변경되는지 에이징 테스트 할 것 3. 날짜와 용량 두가지를 체크하는데, 용량체크하는 루틴 추가 후 날짜가 변경되어도 파일 제목이 변경안됨 4. fatfs max로 폴더 생성 몇 개까지 가능한지 테스트할 것 5. 펌웨어 업데이트 재 테스트 할 때, socketex.c의 342라인을 수정 320라인처럼 sub cmd로 파싱 | 1. 금요일 저녁일정 못지킬거면 대체일정 2. 화, 목 술 자제 |  | 전자기학 1 36강 | 36 | 6일 x 50분
|  |  |  | 2021-01-04 | 회로 & 풋프린트 마무리 |  |  |  | 전자기학 2 43강 | 43
|  |  |  | 2021-01-05 | 부품 선정 & 발주 |  |  |  | 회로이론 1 58강 | 58
|  |  |  | 2021-01-06 | 컨트롤러 wifi테스트 & 아트웍 |  |  |  | 회로이론 2 69강 | 69
|  |  |  | 2021-01-07 | 컨트롤러 아트웍 |  |  |  | 1차 완강 | 206 |  | 평일 40분기준 270일 = 180시간 가능
|  |  |  | 2021-01-08 | 컨트롤러 아트웍 & PCB발주 |  |  |  | 2차 완강 | 103
08:10 ~ 08:55 | 출근시간 / 회로이론 |  |  | 2021-01-11 | 릴레이 보드 회로설계
08:55 ~ 11:20 | 회로 마무리 |  |  | 2021-01-12 | 릴레이 보드 회로설계
11:20 ~ 13:00 | 점심시간 |  |  | 2021-01-13 | 릴레이 보드 부품선정 & 부품발주
13:00 ~ 15:00 | 회로 마무리 |  |  | 2021-01-14 | 컨트롤러 보드 테스트프로그램 제작
15:00 ~ 15:10 | 휴식 |  |  | 2021-01-15 | 컨트롤러 보드 테스트
15:10 ~ 17:20 | 아트웍 |  |  | 2021-01-18 | 릴레이보드 아트웍
17:20 ~ 18:00 | 저녁시간 |  |  | 2021-01-19 | 릴레이보드 아트웍
18:00 ~ 19:10 | 아트웍 |  |  | 2021-01-20 | 릴레이보드 아트웍 & PCB발주
19:10 ~ 21:05 | 아트웍 |  |  | 2021-01-21 | 릴레이보드 테스트 프로그램 제작
21:05 ~ 21:50 | 퇴근시간 / 회로이론 |  |  | 2021-01-22 | buffer
21:50 ~ 22:30 | 운동 & 청소 (월수금) // 개인시간 (화목) |  |  | 2021-01-25 | buffer
22:30 ~ 22:45 | 샤워 |  |  | 2021-01-26 | 보드 테스트
22:45 ~ 00:15 | 개인시간 |  |  | 2021-01-27 | buffer
00:15 ~ 01:30 | 어둠 코딩 |  |  | 2021-01-28 | buffer
01:30 ~ 02:30 | 회로이론 & 전자기학 & 영어 |  |  | 2021-01-29 | buffer